## Capa
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2020-09-25 | GP - Everton Motta | Elaborado em conjunto com Matheus Alves e Rafael Menezes
Aprovações
| Data | Participante | Assinatura
1 | 2020-09-25 | Elon Gates Jobs | Elon Gates Jobs
2
3

## 1TermoDeAbertura
1. O que motivou seu projeto (uma necessidades, problema ou oportunidade)?
Necessidades: Desenvolvimento de uma aplicação para gerenciamento e controle de finanças. Problemas: Identificar os pontos falhos apresentados no projeto e assim, desenvolver o projeto tentando atender os objetivos definidos em reuniões, focando nas necessidades do usuário. Oportunidades: Possibilidade de criar outras versões desta aplicação expandindo para outras plataformas, como também para outros públicos.
2. Qual a finalidade de seu projeto.
A aplicação buscará atender as necessidades do usuário em relação ao processo de gerenciamento das finanças, tendo como objetivo receber informações inseridas pelo o usuário e demonstrar como resultados informações referentes às receitas presentes e futuras, custos fixos e variáveis e despesas, de modo que o usuário consiga ter um melhor planejamento de suas finanças.
3. Descreva os objetivos do seu projeto, vejam o exemplo do padrão SMART. Exemplo e maiores detalhes: https://www.heflo.com/pt-br/gerenciar-negocios/objetivos-smart/
S (Específico) – Desenvolver uma aplicação mobile para atender as necessidades dos usuários. M (Mensurável) – Estar entre o top 10 dos aplicativos mais baixados na categoria finanças. A (Atingível) – Alcançar 10 mil downloads. R (Relevante) – Formar parcerias que possam aumentar o alcance do aplicativo de modo que possamos implementar novas funcionalidades. T (Temporal) – 1 ano para alcançar os objetivos.
4. Justifique o seu Projeto [Importância e viabilidade, inclusive de investimento- se justifica? análise de custo benefício]
Atualmente muitos controles e gerenciamentos das finanças são feitos em cadernos e planilhas de Excel, tal fato gera dificuldade de organização, possíveis danos físicos aos registros e esforços desnecessários para o controle das finanças pessoais.
5. Descreva quais são os Benefícios da execução desse projeto? [o valor tangível e intangível que se espera obter pela implementação do projeto; o valor financeiro; Ex. payback – tempo de retorno do investimento]
Este aplicativo terá como benefício a facilidade para gerenciar despesas, receitas e melhorar o controle e planejamento financeiro.
6. Descreva os marcos do projeto.
1. Iniciação do projeto; 2. Determinação de suas funcionalidades; 3. Determinação da interface 4. Desenvolvimento do projeto; ; 5. Análise e teste da plataforma; 6. Validação e entrega aos usuários; 7. Encerramento do projeto;
7. Descreva as restrições do projeto.
A aplicação terá que enfrentar a concorrência no segmento. Exemplo: Bancos, aplicativos de bancos e outros.
8. Descreva o Acordo inicial de sua equipe com o patrocinador ou cliente que os contratou.
O serviço em questão é um aplicativo para gerenciamento financeiro cujo mesmo será autopatrocinado portanto o acordo será feito entre os membros da equipe da startup, designando suas funções, salários de acordo com sua função e também garantindo os direitos da aplicação para o CNPJ.
9. Quais Fatores ambientais da empresa poderão influenciar seu projeto?
Alta concorrência no mercado. Mão de obra qualificada.
10. Quais Ativos de processo organizacionais influenciarão seu projeto?
No desenvolver do projeto será utilizado a metodologia Scrum e as sprints serão semanais. Ao fim de cada sprint o desempenho de cada indivíduo será avaliado.
11. Quantas fases e quais fase serão contempladas no ciclo de vida de seu projeto?
É necessário que os marcos definidos sejam atendidos (Denominação de layout da interface e apresentação, Desenvolvimento do projeto, Determinação de suas funcionalidades, Análise e teste da plataforma, Validação e entrega aos usuários;).
12 Qual abordagem vocês utilizarão para o desenvolvimento do projeto?
Será adotado uma métologia ágil (Scrum) para que a equipe se mantenha engajada e sincronizada. Com reuniões no começo de cada semana para determinar o que cada um irá fazer e também resolver duvídas e curiosidades que vão surgindo.

## 2QuestõesParaResponder_Antes
Questões para responder:
1.1 Quantas fases e quais fase serão contempladas no ciclo de vida de seu projeto?
1 - Projeto
2 - Desenvolvimento
3 - Implementação e Validações (testes)
4 - Entrega
1.2 Qual abordagem vocês utilizarão para o desenvolvimento do projeto?
Utilizaremos a metologia ágil Scrum com sprints semanais.

## 2Orientações
Orientações Requisitos:
· Requisitos de negócio.
Desenvolver uma aplicação mobile para atender as necessidades dos usuários.
Estar entre o top 10 dos aplicativos mais baixados na categoria finanças.
Alcançar 10 mil downloads.
Formar parcerias que possam aumentar o alcance do aplicativo de modo que possamos implementar novas funcionalidades.
1 ano para alcançar estes objetivos.
Atualmente muitos controles e gerenciamentos das finanças são feitos em cadernos e planilhas de Excel, tal fato gera dificuldade de organização, possíveis danos físicos aos registros e esforços desnecessários para o controle das finanças pessoais.
Requisitos Funcionais
RF1 - Efetuar login
RF2 - Gerenciar usuários
RF3 - Inserir receitas
RF4 - Inserir despesas
RF5 - Gerenciar receitas
RF6 - Gerenciar despesas
RF7 - Gerenciar tipo de receita
RF8 - Gerenciar tipo de despesa
RF9 - Gerar relatório
Requisitos Não - Funcionais
RNF - Usabilidade
RNF1 – Desenvolvimento de um layout de fácil entendimento
RNF - Suportabilidade
RNF2 – O aplicativo deverá ser desenvolvido em linguagem java e banco de dados SQL.
RNF3 – O aplicativo deverá ser compatível em dispositivos Android e IOS.
RNF - Performance
RNF4 – O aplicativo deverá atualizar os relatórios de receitas e despesas em tempo real.
RNF5 – O aplicativo necessitará de uma conexão com a internet para acesso ao banco de dados.
RNF - Confiabilidade
RNF6 – Garantir a segurança dos Dados Pessoais
RNF7 – Garantir a integridade dos dados inseridos para controle financeiro
RNF8 – Acesso por meio de Login e Senha
· Requisitos de transição e prontidão. Descrevem as capacidades temporárias, tais como os requisitos de conversão de dados e de treinamento, necessários à transição do estado atual para o estado futuro desejado.
· Requisitos de projeto. Descrevem ações, processos ou outras condições que devem ser cumpridas pelo projeto. Exemplos incluem datas de marcos, obrigações contratuais, restrições, etc.
· Requisitos da qualidade. Capturam quaisquer condições ou critérios necessários para validar a conclusão bem-sucedida de uma entrega de projeto ou o cumprimento de outros requisitos do projeto. Exemplos incluem testes, certificações, validações, etc.
Orientações Matriz de Rastreabilidade dos requisistos:
Validar o Escopo
Plano de gerenciamento de mudanças Caso haja mudanças, documentar as mudanças, conforme cada entrega que foi definida no TAP. Exclusões do projeto / fora do escopo [Liste itens reconhecido s como não-escopo de modo a evitar mal-entendidos na conclusão do projeto. ] - Serão consideradas atividades fora do escopo, qualquer outra atividade que não contribua diretamente para o atingimento do Escopo do Produto reportado no tópico acima.

## 2Desenho_HierarquiaEAP
Projeto MyFinc
1. Iniciação do Projeto | 2. Escopo do projeto | 3. Inicio do Desenvolvimento do Projeto | 4. Testes | 5. Integração
1.1 Questionário de Pesquisa | 2.1 Equipe | 3.1 Gerenciar Usuário | 4.1 Análisar Documentação | 5.1 Lançamento de Software
| 2.2 Levantamento de Requisitos | 3.2 Gerenciar Receitas | 4.2 Realizar Testes | 5.2 Feedback dos Usuários
|  | 3.3 Gerenciar Despesas | 4.3 Validar o Software
3.4 Gerenciar Tipo de Receitas
3.5 Gerenciar Tipo de Despesas
3.6 Gerar Relatório

## 2Requisitos
Cód. | Cod. EAP | Entrega | Requisito | TIPO do Requisito | Quem solicitou? | Importância | Prioridade | Status | Data de Conclusão Prevista | Critérios de aceitação, descrição & comentários
1 | 1 | Iniciação do Projeto |  | Projeto | Equipe | Desejado | 0-Altíssima | Em andamento | Em andamento | Inicio do projeto se dando com um formulário de pesquisa
2 | 2020-01-01 |  | Questionário de Pesquisa |  |  | Obrigatório | 0-Altíssima | Em andamento | Em andamento | Questionário de pesquisa como informações de quais seriam as funcionalidades mais importantes para o usuário. Formulário Google
3 | 2 | Escopo do Projeto |  | Transição | Equipe
4 | 2020-01-02 |  | Equipe |  |  | Obrigatório | 0-Altíssima | Em andamento | Em andamento
5 | 2020-02-02 |  | Levantamento de Requisitos |  |  | Obrigatório | 0-Altíssima | Em andamento | Em andamento | Levantamento será complementado após a realização da pesquisa feita por formulário
6 | 3 | Desenvolvimento de Projeto |  | Solução | Equipe
7 | 2020-01-03 | Gerenciar Usuário |  | Solução | Equipe | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
8 | 3.1-1 |  | Inserir Usuário |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
9 | 3.1-2 |  | Alterar Usuário |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
10 | 3.1-3 |  | Excluir Usuário |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
11 | 2020-02-03 | Gerenciar Receitas |  | Solução | Equipe
12 | 3.2-1 |  | Inserir Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
13 | 3.2-2 |  | Consultar Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
14 | 3.2-3 |  | Alterar Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
15 | 3.2-4 |  | Excluir Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
16 | 2020-03-03 | Gerenciar Despesas |  | Solução | Equipe
17 | 3.3-1 |  | Inserir Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
18 | 3.3-2 |  | Consultar Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
19 | 3.2-3 |  | Alterar Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
20 | 3.3-4 |  | Excluir Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
21 | 2020-04-03 | Gerenciar Tipo de Receita |  | Solução | Equipe
22 | 3.4-1 |  | Inserir Tipo de Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
23 | 3.4-2 |  | Consultar Tipo de Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
24 | 3.4-3 |  | Alterar Tipo de Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
25 | 3.4-4 |  | Excluir Tipo de Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
26 | 2020-05-03 | Gerenciar Tipo de Despesa |  | Solução | Equipe
27 | 3.5-1 |  | Inserir Tipo de Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
28 | 3.5-2 |  | Consultar Tipo de Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
29 | 3.5-3 |  | Alterar Tipo de Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
30 | 3.5-4 |  | Excluir Tipo de Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
31 | 2020-06-03 | Gerar Relatório |  | Solução | Equipe
32 | 3.6-1 |  | Consultar Relatório |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
33 | 4 | Testes |  | Qualidade | Equipe
34 | 2020-01-04 |  | Analisar Documentação |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
35 | 2020-02-04 |  | Realizar Testes |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente
36 | 2020-03-04 |  | Validar o Software |  |  | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente | Pendente
37 | 5 | Integração |  | Qualidade | Equipe | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente | Pendente
38 | 2020-01-05 |  | Lançamento de Software |  |  | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente | Pendente
39 | 2020-02-05 |  | Feedback dos Usuários |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | Pendente

## 2EAP
RACI
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | (R)esponsável | (A)provador | (C)onsultado | (I)nformado | Trabalho envolvido | Riscos iniciais identificáveis | Recursos necessários | Custo | Previsão de entrega do Pacote de Trabalho | Informações relevantes/complementares | Status atual de acompanhamento
1 | Iniciação do Projeto | Ponto de partida | GP Everton Motta | GP Everton Motta | Equipe | - | 30 horas | Trabalho remoto | Físico (Aluguel de sala extra para esse trabalho), Humano (GP e Análista) | R$500,00 | 2020-10-02 | Reuniões para definição de como será o projeto. | Ok
2020-01-01 | Questionário de Pesquisa | Pesquisa de campo com usuário para validar a necessidade. | Análista Matheus | GP Everton Motta |  |  | 40 horas | Não divulgação do formulário entre usuários. | Humano, Tempo e Dispositivos (computadores e smartphones) | 0 | 2020-10-09 | Pesquisa realizada através do google forms | Ok
2 | Escopo do Projeto | Definir tamanho da aplicação. | GP Everton Motta | GP Everton Motta | Equipe | - | 40 horas | Informações insuficientes com o formulário. | Recursos financeiros para aporte do projeto | R$30.000,00 | 2020-10-16 | Iniciada somente após a criação do relatório do Formulário. | Ok
2020-01-02 | Equipe | Definir membros da equipe do projeto. | GP Everton Motta | GP Everton Motta |  |  | 30 horas | Possivel saida de um membro da equipe | Humano, fisico e financeiro | 0 | 2020-10-20 | Definição de membros da equipe | Ok
2020-02-02 | Levantamento de Requisitos | [6 empty] | Ausência de algum requisito | Humano | R$2.000,00 | 2020-10-22 | Análisando os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação. | Ok
3 | Desenvolvimento de Projeto | [5 empty] | 40 horas | [5 empty] | Em andamento
2020-01-03 | Gerenciar Usuário | Requistos do Usuário | Análista Matheus | GP Everton Motta | [8 empty] | Pendente
3.1-1 |  | Incluir Usuário | Pgr Rafael | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-10-28 |  | Pendente
3.1-2 |  | Atualizar Usuário | Pgr Rafael | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$150,00 | 2020-10-28 |  | Pendente
3.1-3 |  | Cancelar Conta | Pgr Rafael | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-10-28 |  | Pendente
2020-02-03 | Gerenciar Receitas | [11 empty] | Pendente
3.2-1 |  | Incluir Receitas | Pgr Matheus | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-10-28 |  | Pendente
3.2-2 |  | Atualizar Receitas | Pgr Matheus | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-10-28 |  | Pendente
3.2-3 |  | Consultar Receitas | Pgr Matheus | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-10-28 |  | Pendente
3.2-4 |  | Excluir Receitas | Pgr Matheus | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-10-28 |  | Pendente
2020-03-03 | Gerenciar Despesas | [11 empty] | Pendente
3.3-1 |  | Incluir Despesas | Pgr Rafael | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-14 |  | Pendente
3.3-2 |  | Atualizar Despesas | Pgr Rafael | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-14 |  | Pendente
3.3-3 |  | Consultar Despesas | Pgr Rafael | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-14 |  | Pendente
3.3-4 |  | Excluir Despesas | Pgr Rafael | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-14 |  | Pendente
2020-04-03 | Gerenciar Tipo de Receita | [11 empty] | Pendente
3.4-1 |  | Incluir Tipo de Receita | Prg Matheus | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-14 |  | Pendente
3.4-2 |  | Atualizar Tipo de Receita | Prg Matheus | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-14 |  | Pendente
3.4-3 |  | Consultar Tipo de Receita | Prg Matheus | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-14 |  | Pendente
3.4-4 |  | Excluir Tipo de Receita | Prg Matheus | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-14 |  | Pendente
2020-05-03 | Gerenciar Tipo de Despesa | [11 empty] | Pendente
3.5-1 |  | Incluir Tipo de Despesas | Pgr Rafael | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-28 |  | Pendente
3.5-2 |  | Atualizar Tipo de Despesas | Pgr Rafael | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-28 |  | Pendente
3.5-3 |  | Consultar Tipo de Despesas | Pgr Rafael | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-28 |  | Pendente
3.5-4 |  | Excluir Tipo de Despesas | Pgr Rafael | GP Everton Motta | Equipe | - | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$125,00 | 2020-11-28 |  | Pendente
2020-06-03 | Gerar Relatório | [8 empty] | R$500,00 |  |  | Pendente
3.6-1 |  | Gerar Relatório | Prg Rafael e Prg Matheus | GP Everton Motta | Equipe |  | 10 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$100,00 | 2020-12-02 |  | Pendente
4 | Testes | [5 empty] | 30 horas | Quebra do prazo | Humano e físico | R$100,00 | 2020-12-07 |  | Pendente
2020-01-04 | Analisar Documentação | Analise da Documenção junto as funcionalidades prontas. | Analista Matheus | GP Everton Mota | Equipe |  | 10 horas | Atraso da entrega de algumas funcionalidades | Humano e físico | R$100,00 | 2020-12-08 | Conferir se a documentação do projeto está correta. | Pendente
2020-02-04 | Realizar Testes |  | Prg Rafael | Analista Matheus | Equipe |  | 10 horas | Bugs e falhas de segurança | Humano e físico | R$200,00 | 2020-12-15 | Realizar testes das funcionalidades para evitar bugs. | Pendente
2020-03-04 | Validar o Software |  | Analista Matheus | GP Everton Motta | Equipe |  | 10 horas | Bugs e falhas de segurança | Humano, físico e software de teste. | 0 | 2020-12-18 | Após correção de todos os bugs, preparar para lançamento. | Pendente
5 | Integração | [5 empty] | 20 horas | Quebra do prazo |  |  |  |  | Pendente
2020-01-05 | Lançamento de Software |  | GP Everton Motta | GP Everton Motta | Equipe |  | 10 horas | Atraso de entrega em alguma etapa do projeto. |  | R$25,00 | 2020-12-23 | Lançamento da aplicação na Play Store | Pendente
2020-02-05 | Feedback dos Usuários |  | Analista Matheus | GP Everton Motta | Usuário |  | 10 horas | Não se aplica | Humano |  | 2021-01-28 | Após lançamentos acompanhar feedback dos usuários sobre a aplicação. | Pendente

## 3Requisitos&PartesInteressadas
RACI - Partes Interessadas
Cód. | Cod. EAP | Entrega | Requisito envolvido | TIPO do Requisito | Quem solicitou esse requisito? | Importância do Requisito | Prioridade do Requisito | Status do Requisito | Critérios de aceitação, descrição & comentários | (R)esponsável | (A)provador | (C)onsultado | (I)nformado
1 | 1 | Iniciação do Projeto |  | Projeto | Equipe | Desejado | 0-Altíssima | Em andamento | Inicio do projeto se dando com um formulário de pesquisa | Everton Motta | Elon Gates Jobs | Matheus Alves | Rafael Menezes
2 | 2020-01-01 |  | Formulário de Pesquisa |  |  | Obrigatório | 0-Altíssima | Em andamento | Questionário de pesquisa como informações de quais seriam as funcionalidades mais importantes para o usuário. Formulário Google |  |  | Rafael Menezes | Matheus Alves
3 | 2 | Escopo do Projeto |  | Transição | Equipe | [6 empty] | Matheus Alves | Rafael Menezes | Identificação
4 | 2020-01-02 |  | Equipe |  |  | Obrigatório | 0-Altíssima | Em andamento |  |  |  | Rafael Menezes | Matheus Alves
5 | 2020-02-02 |  | Levantamento de Requisitos |  |  | Obrigatório | 0-Altíssima | Em andamento | Levantamento será complementado após a realização da pesquisa feita por formulário |  |  | Matheus Alves | Rafael Menezes | Gerente de Projeto | Everton Motta
6 | 3 | Desenvolvimento de Projeto |  | Solução | Equipe | [6 empty] | Everton Motta |  | Programador | Matheus Alves
7 | 2020-01-03 | Gerenciar Usuário |  | Solução | Equipe | Obrigatório | 1-Alta | Pendente |  | Matheus Alves |  |  |  | Programador | Rafael Menezes
8 | 3.1-1 |  | Inserir Usuário |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente | [5 empty] | Apoiador | Elon Gates Jobs
9 | 3.1-2 |  | Alterar Usuário |  |  | Obrigatório | 1-Alta
10 | 3.1-3 |  | Excluir Usuário |  |  | Obrigatório | 1-Alta | [5 empty] | Rafael Menezes
11 | 2020-02-03 | Gerenciar Receitas |  | Solução | Equipe |  |  |  |  | Rafael Menezes |  |  | Matheus Alves
12 | 3.2-1 |  | Inserir Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
13 | 3.2-2 |  | Consultar Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
14 | 3.2-3 |  | Alterar Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
15 | 3.2-4 |  | Excluir Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
16 | 2020-03-03 | Gerenciar Despesas |  | Solução | Equipe |  |  |  |  | Matheus Alves |  |  | Rafael Menezes
17 | 3.3-1 |  | Inserir Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
18 | 3.3-2 |  | Consultar Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
19 | 3.3-3 |  | Alterar Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
20 | 3.3-4 |  | Excluir Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
21 | 2020-04-03 | Gerenciar Tipo de Receita |  | Solução | Equipe |  |  |  |  | Rafael Menezes |  |  | Matheus Alves
22 | 3.4-1 |  | Inserir Tipo de Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
23 | 3.4-2 |  | Consultar Tipo de Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
24 | 3.4-3 |  | Alterar Tipo de Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
25 | 3.4-4 |  | Excluir Tipo de Receita |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
26 | 2020-05-03 | Gerenciar Tipo de Despesa |  | Solução | Equipe |  |  |  |  | Matheus Alves |  |  | Rafael Menezes
27 | 3.5-1 |  | Inserir Tipo de Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
28 | 3.5-2 |  | Consultar Tipo de Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
29 | 3.5-3 |  | Alterar Tipo de Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
30 | 3.5-4 |  | Excluir Tipo de Despesa |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
31 | 2020-06-03 | Gerar Relatório |  | Solução | Equipe |  |  |  |  | Rafael Menezes |  |  | Matheus Alves
32 | 3.6-1 |  | Consultar Relatório |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente
33 | 4 | Testes |  | Qualidade | Equipe |  |  |  |  | Matheus Alves |  |  | Rafael Menezes
34 | 2020-01-04 |  | Analisar Documentação |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente |  | Everton Motta |  |  | Matheus Alves
35 | 2020-02-04 |  | Realizar Testes |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente |  | Matheus Alves |  |  | Rafael Menezes
36 | 2020-03-04 |  | Validar o Software |  |  | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente |  | Everton Motta |  | Rafael Menezes | Matheus Alves
37 | 5 | Integração |  | Qualidade | Equipe | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente |  | Rafael Menezes |  | Rafael Menezes
38 | 2020-01-05 |  | Lançamento de Software |  |  | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente |  |  |  | Rafael Menezes
39 | 2020-02-05 |  | Feedback dos Usuários |  |  | Obrigatório | 1-Alta | Pendente |  | Everton Motta |  | Rafael Menezes

## 3MétodoCaminhoCrítico&GráfGantt
A) Empregar o método do caminho crítico e diagrama de redes
Hierarquia | Atividade | Duração em dia ou horas | Dependências
Inicio do Projeto | Questionário de Pesquisa | 8 Hrs
Escopo do Projeto | Equipe | 8 Hrs
| Levantamento de Requisitos | 8 Hrs | Questionario de Pesquisa
Desenvolvimento | Gerenciar Usuário | 8 Hrs | Equipe, Lenvantamento de Requisitos
| Gerenciar Receitas | 8 Hrs | Equipe, Lenvantamento de Requisitos
| Gerenciar Despesas | 8 Hrs | Equipe, Lenvantamento de Requisitos
| Gerenciar Tipo de Receita | 8 Hrs | Equipe, Lenvantamento de Requisitos
| Gerenciar Tipo de Despesa | 8 Hrs | Equipe, Lenvantamento de Requisitos
| Gerar Relatório | 8 Hrs | Gerenciar; Usuários, Receitas, Despesas, Tipo de Receita, Tipo de Despesas
Testes | Analisar Documentação | 8 Hrs | Questionário de Pesquisa
| Realizar Testes | 8 Hrs | Gerar Relatórios
| Validar o Software | 8 Hrs | Realizar Testes
Integração | Lançamento de Software | 8 Hrs | Validar o Software
| Feedback dos Usuários | 8 Hrs | Lançamento dos Usuários
B) Gráfico de Gantt
Hierarquia | Atividade | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro
Inicio do Projeto | Questionário de Pesquisa
Escopo do Projeto | Equipe
Levantamento de Requisitos
Desenvolvimento | Gerenciar Usuário
Gerenciar Receitas
Gerenciar Despesas
Gerenciar Tipo de Receita
Gerenciar Tipo de Despesa
Gerar Relatório
Testes | Analisar Documentação
Realizar Testes
Validar o Software
Integração | Lançamento de Software
Feedback dos Usuários

## 3Aquisições
Cód. Aqui | Importância | Cód. EAP | Item a ser adquirido | Urgência | Impacto | Motivo da Decisão de Compra | Fornecedores potenciais | Critérios para Seleção do Fornecedor | RazãoPelaQual Fornecedor foi selecionado | Qtde | Custo | Previsão | Doc Aquisição/TipoContrato | Responsável da Equipe | Responsabilidades das aquisições da Equipe do Projeto | Descrição/Critérios de Compra | Status | Comentários | Avaliação do Fornecedor
1 | 0 | 1
2 | 9 | 2020-01-01 | Smartphone | 3 | 3 | Necessidade de Smartphones para criação e divulgação dos formulários preliminares. | Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi | Fornecedor com ótimo pós venda, assistência técnica e bom prazo de entrega | Ótimo custo x benefício | 3 | R$ 2.000,00 | 2020-10-01 | Preço fixo | GP Everton Motta | Certificar que a aquisição atenda aos requisitos do projeto (prazo, custo, qualidade). | Samsung Galaxy A51 5g 6GB RAM e 128GB memória | Ok |  | 1 | Indicador | Verde | Amarelo | Vermelho
3 | 25 | 2 | Computador | 5 | 5 | Necessidades de Computadores para o desenvolvimento do Projeto e próximas etapas. | Dell, Apple, Lenovo e Acer | Pós venda, assistência técnica, garantia e prazo de entrega | Prazo de entrega melhor que concorrentes | 3 | R$ 4.000,00 | 2020-10-05 | Preço fixo | GP Everton Motta | Certificar que a aquisição atenda aos requisitos do projeto (prazo, custo, qualidade). | Desktop Dell Core I7 8GB RAM e SSD 240GB | Ok |  | 1 | Rapidez | >= 1.0 | >= 0.9 < 1.0 | < 0.9
4 | 0 | 2020-01-02 | [17 empty] | Qualidade | >= 1.0 | >= 0.9 < 1.0 | < 0.9
5 | 0 | 2020-02-02
6 | 0 | 3
7 | 0 | 2020-01-03
8 | 0 | 2020-02-03
9 | 0 | 2020-03-03
10 | 0 | 2020-04-03
11 | 0 | 2020-05-03
12 | 0 | 2020-06-03
13 | 0 | 4
14 | 0 | 2020-01-04
15 | 0 | 2020-02-04
16 | 0 | 2020-03-04
17 | 0 | 5
18 | 0 | 2020-01-05
19 | 0 | 2020-02-05

## 3AtivCronog&CustosEquipe
Cód. EAP | Cód.Atividade | Sequenciamento de Entrega ou Atividade | Início | Término | Dependências | Horas Trabalho por dia | Responsável | Tipo de Contrato De Trabalho | Valor de Mercado da hora do profissional envolvido | Valor Total Estimado por atividade | Custos Fixos (aluguel, salários, pacote de internet…) | Custos Variáveis (água, luz, telefone, comissões…) | Custos Totais | Status | Comentário
1 |  | Iniciação do Projeto | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 8h | Everton Motta | CLT | 67.5 | 30000 | 5000 | 2000 | 37067.5 | OK
2020-01-01 | A | Formulário de Pesquisa | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | 8h | Everton Motta | CLT | 67.5 | 0 | 5000 | 2000 | 7067.5 | OK
2 |  | Escopo do Projeto | 2020-10-12 | 2020-10-16 |  | 8h | Everton Motta | CLT | 67.5 | 2000 | 5000 | 2000 | 9067.5 | OK
2020-01-02 | B | Equipe | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 8h | Everton Motta | CLT | 67.5 | 1000 | 5000 | 2000 | 8067.5 | OK
2020-02-02 | C | Levantamento de Requisitos | 2020-10-21 | 2020-10-22 | A | 8h | Everton Motta | CLT | 67.5 | 1000 | 5000 | 2000 | 8067.5 | OK
3 |  | Inicio do Desenvolvimento de Projeto |  |  |  | 8h | Everton Motta | CLT | 67.5 | 2900 | 5000 | 2000 | 9967.5 | OK
2020-01-03 | D | Gerenciar Usuário | 2020-10-23 | 2020-10-28 | C | 8h | Matheus Alves | CLT | 37.5 | 400 | 3500 | 1500 | 5437.5 | OK
2020-02-03 | E | Gerenciar Receitas | 2020-10-23 | 2020-10-28 | C | 8h | Rafael Menezes | CLT | 37.5 | 500 | 3500 | 1500 | 5537.5 | OK
2020-03-03 | F | Gerenciar Despesas | 2020-10-29 | 2020-11-14 | C | 8h | Matheus Alves | CLT | 37.5 | 500 | 3500 | 1500 | 5537.5 | OK
2020-04-03 | G | Gerenciar Tipo de Receita | 2020-10-29 | 2020-11-14 | C | 8h | Rafael Menezes | CLT | 37.5 | 500 | 3500 | 1500 | 5537.5 | OK
2020-05-03 | H | Gerenciar Tipo de Despesa | 2020-10-15 | 2020-11-28 | C | 8h | Matheus Alves | CLT | 37.5 | 500 | 3500 | 1500 | 5537.5 | OK
2020-06-03 | I | Gerar Relatório | 2020-10-28 | 2020-12-02 | D, E, F, G, H | 8h | Rafael Menezes | CLT | 37.5 | 500 | 3500 | 1500 | 5537.5 | OK
4 |  | Testes | 2020-11-03 | 2020-12-07 |  | 8h | Matheus Alves | CLT | 37.5 | 300 | 3500 | 1500 | 5337.5 | OK
2020-01-04 | J | Analisar Documentação | 2020-11-03 | 2020-11-03 | C | 8h | Everton Motta | CLT | 67.5 | 100 | 5000 | 2000 | 7167.5 | OK
2020-02-04 | L | Realizar Testes | 2020-12-02 | 2020-12-05 | I | 8h | Matheus Alves | CLT | 37.5 | 100 | 3500 | 1500 | 5137.5 | OK
2020-03-04 | M | Validar o Software | 2020-12-06 | 2020-12-07 | L | 8h | Everton Motta | CLT | 67.5 | 100 | 5000 | 2000 | 7167.5 | OK
5 |  | Integração |  |  |  | 8h | Rafael Menezes | CLT | 37.5 | 142.5 | 3500 | 1500 | 5180 | OK
2020-01-05 | O | Lançamento de Software | 2020-12-26 | 2021-01-01 | M | 8h | Rafael Menezes | CLT | 37.5 | 25 | 3500 | 1500 | 5062.5 | OK
2020-02-05 | P | Feedback dos Usuários | 2021-01-01 | 2021-01-28 | O | 10h | Everton Motta | CLT | 67.5 | 67.5 | 5000 | 2000 | 7135 | OK
[12 empty] | Total: | 154617.5

## 4_Qualidade
1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade
1.1. Como será determinado se o projeto foi um sucesso?
O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de execução e principalmente atender os requisitos e padrões de qualidade detalhados nesse plano.
1.2 Listem os padrões e requisitos de qualidade do projeto e de suas entregas citando também como serão satisfeitos. Utilizem o quadro de exemplo
Para os padrões de qualidade do software, foi usado como referência a norma ISO/IEC 9126 (NBR 13596), que fornece um modelo de propósito geral dividido em seis categorias de características de qualidade de software: Funcionalidade, Confiabilidade, Usabilidade, Eficiência, Manutenibilidade e Portabilidade. Fonte: https://jkolb.com.br/wp-content/uploads/2014/02/NBR-ISO_IEC-9126-1.pdf
Requisito de Qualidade | Ações para atingimento | Indicadores
Funcionalidade | O aplicativo deverá prover um conjunto apropriado de funções para tarefas e objetivos do usuário especificados. | Deverá possuir todas as funções pré estabelecidas
Confiabilidade | O aplicativo deverá ser capaz de restabelecer seu nível de desempenho especificado e recuperar os dados diretamente afetados no caso de uma falha. | Restabelecimento total em menos de 5 segundos após falha
Usabilidade | Desenvolvimento de um layout de fácil entendimento | Layout intuitivo e minimalista
Eficiência | Os tempos de resposta (ou de processamento) deverão estar dentro das especificações. | Atualizar os relatórios de receitas e despesas em tempo real.
Manutenibilidade | O aplicativo deverá ser facilmente modificado, sem sofrer maiores complicações. | Não apresentar falhas após compilar modificações
Portabilidade | O aplicativo deverá ser facilmente instalado em um novo ambiente; | O aplicativo deverá ser compatível em dispositivos Android e iOS.
1.3 Plano de melhoria contínua de processos
O plano de melhoria contínua será baseado no ciclo PDCA, onde após analisar as etapas dos processos e identificar as atividades que aumentam o seu valor, possibilitará gerenciá-las de forma eficiente e eficaz ao aplicar a técnica de análise de processos durante a execução do projeto.
2 Gerenciar a Qualidade
2.1 Como será garantida a qualidade do projeto?
A qualidade será garantida através de listas de verificações aplicadas ao término de cada etapa, conforme definido no cronograma do projeto, para garantir que sejam usados os padrões de qualidade e definições operacionais apropriados. Também inclui a melhoria contínua do processo, meio iterativo de melhorar a qualidade de todos os processos. A melhoria contínua de processos reduz o desperdício e elimina as atividades que não agregam valor, permitindo que os processos sejam operados com níveis mais altos de eficiência e eficácia.
2.2 Listem as ferramentas de qualidade que o projeto empregará. Descreva como serão usadas e o responsável por isso.
Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável
Listas de verificação da qualidade | Aplicável em todas as entregas deste projeto | Ao término de cada etapa, conforme definido no cronograma do projeto. | Gerente do Projeto
3 Controlar a Qualidade
3.1 Baseado nos requisitos de qualidade (1.2), descreva as entregas necessárias para cumpri-los, seus critérios de aceitação e como e quando (checkpoint) serão validados.
Cód. EAP | Entrega | Critérios de aceitação | Quando será verificado
1 | Iniciação do Projeto | Questionário de pesquisa com informações de quais seriam as funcionalidades mais importantes para o usuário. Formulário Google, mínimo 500 respostas | 2020-10-02
2 | Escopo do Projeto | Definição dos requisitos funcionais e não funcionais do projeto com base nas respostas dos formulários | 2020-10-16
2020-01-03 | Gerenciar Usuário | Entregas e atividades funcionando conforme descritas nos requisitos | 2020-10-28
2020-02-03 | Gerenciar Receitas | Entregas e atividades funcionando conforme descritas nos requisitos | 2020-10-28
2020-03-03 | Gerenciar Despesas | Entregas e atividades funcionando conforme descritas nos requisitos | 2020-11-14
2020-04-03 | Gerenciar Tipo de Receita | Entregas e atividades funcionando conforme descritas nos requisitos | 2020-11-14
2020-05-03 | Gerenciar Tipo de Despesa | Entregas e atividades funcionando conforme descritas nos requisitos | 2020-11-28
2020-06-03 | Gerar Relatório | Entregas e atividades funcionando conforme descritas nos requisitos | 2020-12-02
4 | Testes | Todas as funções do aplicativo em perfeito funcionamento | 2020-12-07
5 | Integração |  | 2020-12-08
3.2 Garantia de Qualidade do Projeto
Revisões de Qualidade | Data Prevista | Auditor responsável | Comentários
1 | 2020-10-02 | Everton Motta
2 | 2020-10-16 | Everton Motta
3 | 2020-12-02 | Everton Motta
4 | 2020-12-07 | Everton Motta
5 | 2020-12-08 | Everton Motta

## 4_RH
1. O Plano de gerenciamento dos recursos humanos
O recursos humanos (equipe) serão responsabilidade do gerente de projeto, e a compra de equipamentos terá auxilios dos programadores. O local de trabalho será um sala alugada em um prédio comercial. Ao fim do projeto e as metas smart NÂO cumpridas, os funcionários serão demitidos tendo assim seus direitos pagos, os equipamentos serão vendidos e a sala será devidamente entregue em seu estado original. Caso contrário, se houver sucesso do produto desenvolvido, será contratado um profissional de RH que manterá controler dos funcionarios e de novas contratações.
1.1 Desenhem o organograma da equipe de projetos de vocês.
1.2 Construa um plano de Gerenciamento Pessoal respondendo:
a) Mobilização: de onde virão os recursos humanos?
A equipe é nova por se tratar de uma startup, outros recursos necessários são comprados e locais de trabalho são contratos de aluguel
b) Calendário de recursos: quando começarão as contratações?
15/09/2020 - Formação da startup - 21/10/2020 - aluguel do local - 22/10/2020 compra dos equipamentos
c) Plano de Liberação de Pessoal: quando os membros da equipe começarão a serem liberados desse projeto de forma a reduzir os custos?
A liberação da equipe será se as metas definidas na smart não forem atendidas ou haver insatifação dos membros com o trabalho
d) Treinamento: assim que contratados os funcionários, haverá necessidade de treinamento ou aperfeiçoamento? Em que?
Os programadores precisaram aprender a utilizar a ferramenta chamada Docker. Serão dispobilizados cursos/materiais para auxilio.
e) Reconhecimento e Recompensas: quais os critérios deverão ser atingidos para angariar a recompensa? Que tipo de Recompensa será fornecida para motivar os funcionários?
Pontualidade, iniciativa, empenho. Bonificação ao salário, ticket para cinema, vale para gastar com jogos.
f) Segurança e Integridade dos funcionários: quais medidas, políticas ou ações protegem os funcionários da equipe?
Funcionários serão contratados por CLT. Questão de local de trabalho, haverá uma infraestrutura bem estruturada, local para alimentação, sala de jogos para desestressar e também com itens de segurança (extintores e saídas de emergência);
2. Avaliação de Desempenho da Equipe de Projetos
2.1 Quem fará a avaliação do desempenho da Equipe?
Gerente de Projetos, Everton Motta.
2.2 Com base no quadro abaixo realize a avaliação de desempenho de todos de sua equipe.
Painel de Indicadores:
Indicador por Área | Status | Comentário / Ação Requerida | Rafael Menezes (Programador)
Satisfação geral
Comprometimento/Motivação
Conhecimento técnico
Prazo (SPI)
Custo (CPI)
Escopo
Comunicação |  | Membros não conversam muito
Qualidade (Processos)
Gestão de conflitos
Taxa de rotatividade
Painel de Indicadores:
Indicador por Área | Status | Comentário / Ação Requerida | Matheus Alves (Programador)
Satisfação geral
Comprometimento/Motivação
Conhecimento técnico |  | Necessário conhecimento de Docker
Prazo (SPI)
Custo (CPI)
Escopo
Comunicação
Qualidade (Processos)
Gestão de conflitos |  | Falta de comunicação atrapalha a equipe
Taxa de rotatividade
Painel de Indicadores:
Indicador por Área | Status | Comentário / Ação Requerida | Everton Motta (Gerente de Projetos)
Satisfação geral
Comprometimento/Motivação
Conhecimento técnico
Prazo (SPI)
Custo (CPI)
Escopo
Comunicação
Qualidade (Processos)
Gestão de conflitos |  | Falta de comunicação atrapalha a equipe
Taxa de rotatividade
2.3 Respondam:
a) quais os pontos fortes de sua equipe
Proativo - Dedicação - Empenho
b) quais os pontos fracos de sua equipe
Pontualidade - Comunicação
c) quais as metas a serem atingidas [Descreva as metas a serem atendidas de forma clara e objetiva. ] https://eadbox.com/exemplos-metas-smart/]
S (Específico) – Desenvolver uma aplicação mobile para atender as necessidades dos usuários. M (Mensurável) – Estar entre o top 10 dos aplicativos mais baixados na categoria finanças. A (Atingível) – Alcançar 10 mil downloads. R (Relevante) – Formar parcerias que possam aumentar o alcance do aplicativo de modo que possamos implementar novas funcionalidades. T (Temporal) – 1 ano para alcançar os objetivos.
d) haverá necessidade de treinamento para desenvolver os pontos fracos?Descreva quais e periodicidade.
Não, pois o pontos fracos da equipe tudo gira em torno da falta de comunicação. A questão da pontualidade, é pela falta de experiência na nova tecnologia sendo usada.
f) como o gerente pretende melhorar o que não está bom.
Se empenhando em melhor a falta de comunicação e distribuindo matériais para auxilio a equipe
g) qual avaliação da equipe sobre o gestor?
Uma pessoa tralhadora, mas que poderia se empenhar mais auxiliando a equipe e assim consequentemente trocando possivéis idéias para melhor resolução de algum problema no desenvolvimento.

## 5_Comunicação
Atividade
1) Cada aba dessa planilha corresponde a um documento, dessa forma responda:
Documento (Aba) | Pessoas Autorizadas/Cargos | Comentários/Restrições
1TermoDeAbertura | Everton |  | Gerente de Projetos | Everton Motta
2QuestõesParaResponder_Antes | Everton / Matheus Alves / Rafael Menezes |  | Programador | Matheus Alves
2Orientações | Everton |  | Programador | Rafael Menezes
2Desenha_HierarquiaEAP | Everton
2Requisitos | Matheus Alves / Rafael Menezes
2EAP | Matheus Alves / Rafael Menezes
3Requisitos&PartesInnteressadas | Everton / Matheus Alves / Rafael Menezes
3MétodoaminhoCrítico&GráfGantt | Everton / Matheus Alves / Rafael Menezes
3Aquisições | Everton
3AtivCronog&CustosEquipe | Everton / Matheus Alves / Rafael Menezes
4_Qualidade | Everton / Matheus Alves / Rafael Menezes
4_RH | Everton | Os membros da equipe poderão auxiliar o GP no documento.
5_Comunicação | Everton
5_Encerramento | Everton / Matheus Alves / Rafael Menezes
GerenciamentoDeMudanças | Everton / Matheus Alves / Rafael Menezes
RegistroDeLiçõesAprendidas | Everton / Matheus Alves / Rafael Menezes
ExclusõesDoProjeto_ForaDoEscopo | Everton / Matheus Alves / Rafael Menezes
2) Como vocês pretendem recuperar o tempo em atividades com atraso?
Conforme algum dos programadores forem terminando suas atividades e outro tiver com dificuldades. O que terminou primeiro irá auxiliar o outro para que a atividade não tome tanto tempo, utilizando assim da métodologia Pair Programming.
3) Quais problemas que vocês preveem que pode ocorrer no processo de comunicação e quais ações aplicarão buscando resolver?
Se houver algum problema na interpretação do que foi passado, isso pode acabar atrapalhando o andamento do projeto ou até mesmo gerando confusão. Mas para o resolvimento é sempre matendo comunicação, mesmo fora do horário de expediente.
4) Quais Tecnologias/Ferramentas vocês utilizarão para se comunicar durante todo o projeto e descreva como serão utilizadas. (e-mail, whats, telefone, etc…)
Utilizaremos a ferramenta slack para mantermos uma melhor comunicação, em possivelmente utilizaremos whatsapp também.
5) Como pretendem registrar e gerenciar as comunicações realizadas?
Como utilizaremos Slack no dia a dia, serão mantidas todos os tipos de conversa entre equipe. Com relação a reuniões digitais, serão gravadas através do zoom e presencialmente os pontos principais das reunições serão anotadas.
Orientações sobre Gerência de reuniões: Toda reunião do projeto deverá ser planejada, executada e monitorada seguindo as boas práticas abaixo: Prepare-se - Planejamento-Pré: • Definir pauta (objetivos e tópicos a serem discutidos) • Escolher participantes (somente os necessários) e convocá-los com a pauta • Preparar a reunião (Identificar as informações necessárias e providenciar) Realização-Durante • Esclarecer quem conduz, quem faz a ata, e critérios de tomada de decisão • Registrar principais decisões, ações c/ responsável e prazo • Determinar data da próxima reunião quando necessário Acompanhamento-Pós • Distribuir ata rapidamente • Monitorar as ações e comunicar correções de desvios, progressos, … Para evitar problemas nas conferências via vídeo e áudio, verifique os itens abaixo: • Deixe muito claro no convite os procedimentos e pré-requisitos • Teste antes e solicite o mesmo para os participantes • Certifique que os participantes possuem os pré-requisitos
Orientações sobre Gerência de questões e problemas O gerente de projeto (GP) deve registrar todas as questões e problemas ocorridos no projeto no registro das questões, mais conhecido pelo termo em inglês, Issues Log. O GP usa o Issues Log para documentar e monitorar sua solução, e deve, inicialmente, definir e classificar as questões com base na urgência e no impacto potencial. Depois, para cada problema ou questão do projeto, o GP deve: • Identificar alternativas e pessoas envolvidas com base no plano de escalonamento descrito abaixo; • Selecionar a melhor solução; • Gerar as ações com responsável e data de término; • Acompanhar o andamento das ações; • Divulgar a solução e garantir o alinhamento dos envolvidos na solução; • Facilitar a comunicação; • Manter relacionamentos bons e construtivos entre as diversas partes interessadas; Sempre lembrando de envolver os responsáveis para tomar as decisões e para executar as ações. As questões não resolvidas ou mal resolvidas são fontes de conflitos e de atrasos no projeto e muitas vezes, causa do cancelamento ou suspensão do projeto. Além disso, serão feitas reuniões de lições aprendidas para analisar as soluções dos problemas de modo a garantir que o problema não se repita o que pode implicar em atualizar procedimentos, capacitar as pessoas, entre outras atividades. As lições aprendidas ocorrerão no término de cada fase do projeto e sempre que o gerente de projeto julgar necessário.

## 5_Riscos
PREVENDO OS RISCOS
Cód. EAP. Evolvido | Cód. Do Risco | Severidade do Risco | Diga o Risco e a sua Descriação | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ações Estratégicas Para Correção
2020-01-01 |  | 9 | Questionário com número muito pequeno de participantes | 3-Média | 3-Médio | C | Técnico | Assumir…
|  | 12 | Dificuldade para montar os grupos | 4-Alta | 3-Médio | Os alunos terem que fazer seus projetos sozinhos | Organizacional | Mitigar…
|  | 12 | Dificuldade para corrigir todos os projetos | 4-Alta | 3-Médio | Nem todos os alunos terão seus projetos corrigidos | Técnico
|  | 12 | Dificuldade dos alunos de usar a plataforma de ensino | 3-Média | 4-Alto | O aluno não conseguir tirar proveito do curso | Técnico
|  | 6 | Falta de energia | 2-Baixa | 3-Médio | Impossibilidade de realização do treinamento no dia, atraso no cronograma | Técnico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | EAR (Estrutura Analítica dos Riscos): [Determinar as categorias e subcategorias de riscos e melhor forma de agrupá-las de modo a facilitar seu gerenciamento. ]
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DESCREVA AQUI OS PROBLEMAS QUE REALMENTE OCORRERAM
Cód. EAP. Evolvido | Cód. Do Risco | Severidade | Descrição do Problema | Urgência | Impacto | Descrição do Impacto | Quem Identificou | Data de Identificação | Qual Ação foi tomada para solucionar? | Quem solucionou?
|  | 0 | A âncora do fórum faz sumir o menu do site | 4-Alta | 3-Médio | A experiência do usuário é ruim
0
0
0
0
ORIENTAÇÕES GERAIS: Reservas de contingência Para os riscos não identificados e os identificados e tratados via reserva de contingência, o orçamento e o prazo original serão aumentados em 10%. O comitê do projeto deverá aprovar o uso das reservas de contingência em reunião que ocorrerá toda primeira segunda-feira de todo mês. Controlar os riscos O GP e os responsáveis definidos na matriz de responsabilidade devem acompanhar os riscos identificados, monitorar os riscos residuais, identificar novos riscos, executar os planos de respostas a riscos e avaliar sua eficácia durante todo o ciclo de vida do projeto. O gerente de projeto executa o que foi planejado na análise de riscos e controla os riscos novos identificados durante a execução do projeto. Este processo consiste de: · Identificar, analisar, e planejar para riscos novos; · Monitorar os riscos identificados; · Analisar novamente os riscos existentes de acordo com as mudanças de contexto; · Monitorar condições para ativar planos de contingência; · Monitorar riscos residuais; · Rever a execução do plano de respostas aos riscos para avaliar sua eficácia; · Determina se as premissas do projeto ainda são válidas; · Determinar se as políticas e os procedimentos de gestão de risco estão sendo seguidas; · Determinar se as reservas de contingência de custo e prazo devem ser modificadas com os riscos do projeto. CheckList Implementar a análise de risco aprovada. Identificar novos riscos e gerenciá-los adequadamente. Atualizar o plano de resposta de riscos com os riscos novos. Incluir um sumário dos riscos nas reuniões de status. Revisar todos os documentos impactados. Conduzir sessões para avaliar os riscos se necessário.
]

## 5_Encerramento
1) quais as diretrizes ou requisitos para encerramento do projeto? Como essas diretrizes foram validadas? Quais os critérios estipulados para aceitação? Quem as validou?
2) Todos os documentos do projeto foram atualizados e marcados como versões finais como resultado do encerramento do projeto?
3) O produto, serviço ou resultado, uma vez entregue pelo projeto, pode ser transferido para outro grupo ou organização que executará a operação, manutenção e apoio ao longo do seu ciclo de vida?
4) Elaborem um relatório final (pode ser em word) contendo os itens que se adequarem ao projeto de vocês, conforme seção 4.7.3.3 do Livro PMBOK ed.6 - p.127
5) Preencher as abas fixas! Realizar ao menos uma mudança (de livre escolha de vocês) e explicar na aba mudanças como ocorreu e onde impactou.
TAREFA EXTRA: LER DA PÁGINA 124 A 128 DO PMBOK ED.6.

## RegistroDeLiçõesAprendidas
Saber diferenciar quando é algo pra projeto ou algo pra desenvolvimento, separar os dois conceitos
Caminho crítico do projeto é duração total do projeto pelo caminho mais dias/horas
A definições de risco para melhor compreender as dificuldades futuras.